# Миграция бухгалтерских отчётов в метаданные

План работ по выносу отчётов из AccountingReportsView.xaml.cs. Цель — редактировать отчёты без компиляции.

# Кратко

| Пункт | Значение |
| --- | --- |
| Что мигрируем | 9 бухгалтерских отчётов из Views/AccountingReportsView.xaml.cs (2522 строки) |
| Куда мигрируем | SQL-набор данных (ReportDataSet) + Report на источнике ReportSource |
| Кто редактирует после миграции | Разработчик в конфигураторе — поля, колонки, оформление, фильтры |
| Что останется в коде | Тяжёлые расчёты (сальдо, проводки) в виде SQL внутри наборов данных |
| Оценка полного объёма | 12–18 рабочих дней с прогоном на инфобазе |
| Первый безопасный шаг | Реестр платёжных поручений — 1 день, риск низкий |
| Отчёт, который переносить нельзя | «Сбор информации за период» — остаётся в C# (см. раздел 4) |

# 1. Что есть сейчас

Все девять отчётов строятся одинаково: метод возвращает готовый DataTable и объект Report. Данные считаются в памяти C# через LINQ, а не в базе. Выбор отчёта — переключатель в интерфейсе, который вызывает нужный метод:

(_currentData, _currentReport) = reportType switch
{
    "GeneralLedger"            => await BuildGeneralLedgerAsync(start.Year),
    "FinancialPosition"        => await BuildFinancialPositionAsync(end),
    "FinancialResults"         => await BuildFinancialResultsAsync(start, end),
    "PurchaseSalesJournal"     => await BuildPurchaseSalesJournalAsync(start, end),
    "OrganizationBalances"     => await BuildOrganizationBalancesAsync(start, end),
    "PeriodCollection"         => await BuildPeriodCollectionAsync(start, end),
    "PaymentOrderRegister"     => await BuildPaymentOrderRegisterAsync(start, end),
    "OrganizationReconciliation" => await BuildOrganizationReconciliationAsync(start, end),
    _                           => await BuildTrialBalanceAsync(start, end)
};

Следствие: чтобы изменить колонку, порядок полей, заголовок или отбор, нужна правка C# и новая сборка приложения. Именно это и требуется устранить.

# 2. Что уже есть в метаданных

Инфраструктура для метаданных отчётов существует и работает — её не нужно создавать:

| Механизм | Где | Назначение |
| --- | --- | --- |
| ReportDataSet + SqlText | ReportDataSetService | Произвольный SELECT с @Параметрами |
| ReportSource | MetadataService | Виртуальный источник данных поверх набора |
| Report + ReportField + ReportFilter | ReportService | Поля, колонки, параметры, отбор |
| Параметры отчёта | вкладка «⚙ Параметры» | Период, организация, касса — без правки кода |
| Печать и экспорт | PrintFormService | PDF, Excel, макеты FRX и нативные |

Образец для подражания уже есть: системный набор cash.order.turnover (Services/ReportDataSetService.cs, метод BuildCashOrderTurnoverSql) — это готовый SQL-отчёт с группировкой и параметрами @PeriodStart / @PeriodEnd / @CashDeskId.

# 3. Главная сложность: расчёт в памяти вместо SQL

Отчёты делятся на две группы, и это определяет стоимость миграции.

## Группа A. Реестры — переносятся почти механически

Это выборки документов за период с простыми колонками. Логика — фильтр по дате плюс подстановка названий. Такие отчёты выражаются одним SELECT.

## Группа B. Расчётные ведомости — требуют переписывания на SQL

Здесь считается сальдо на начало, обороты и сальдо на конец. Сейчас это делается в памяти, причём загружаются все проводки:

var postings = (await _postingService.GetAllPostingsAsync(null, periodEndExclusive.AddTicks(-1)))
    .Where(posting => posting.Date < periodEndExclusive)
    .Where(posting => MatchesTrialBalanceOrganization(posting, organization))
    .ToList();
var openingDebit = postings
    .Where(posting => posting.Date < periodStart && SameAccount(posting.DebitAccount, code))
    .Sum(posting => posting.Amount);

Перенос в SQL — это не «обернуть запрос», а заново реализовать расчёт сальдо средствами PostgreSQL. Ошибка здесь искажает цифры отчётности, поэтому такие отчёты переносятся только с построчной сверкой старых и новых результатов.

# 4. Оценка по каждому отчёту

| Отчёт | Метод | Источник данных | Группа | Стоимость | Риск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр платёжных поручений | BuildPaymentOrderRegisterAsync | LoadPaymentOrderReportRowsAsync — своя выборка | A | 1 день | Низкий — проверено |
| Оборотно-сальдовая ведомость | BuildTrialBalanceAsync | PostingService — все проводки в память | B | 3–4 дня | Высокий |
| Главная книга | BuildGeneralLedgerAsync | BalanceService | B | 3–4 дня | Высокий |
| Акт сверки | BuildOrganizationReconciliationAsync | BalanceService — 85 строк логики, сальдо | B | 3–4 дня | Высокий — сверять |
| Сальдо по организациям | BuildOrganizationBalancesAsync | OrganizationBalanceService.CalculateAsync | B | 3–5 дней | Высокий — сверять |
| Журнал закупок и продаж | BuildPurchaseSalesJournalAsync | TaxJournalRecords ИЛИ BalanceService — две ветки | A/B | 2–4 дня | Средний |
| Сбор информации за период | BuildPeriodCollectionAsync | BalanceService, два вызова — сводка | B | не переносить | Критический |
| Баланс предприятия | BuildFinancialPositionAsync | FinancialReportLines — по статьям | B | 2 дня | Средний |
| Финансовые результаты | BuildFinancialResultsAsync | FinancialReportLines — по статьям | B | 2 дня | Средний |

Отдельно отмечу журнал закупок и продаж: там две ветки получения данных — сохранённые налоговые записи (TaxJournalRecords) и расчёт через BalanceService. Первая ветка переносится в SQL напрямую, вторая требует разбора. Это единственный отчёт с такой развилкой, и его надо решать отдельно.

# 5. Что выяснилось при детальном разборе

Ниже — результаты анализа четырёх отчётов до уровня SQL и схемы. Они меняют оценки: два отчёта переносятся, один требует проверки, один переносить не следует.

## Проверенные имена таблиц

| Объект | Имя в базе | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Платёжное поручение | doc_payment_order | Единственное вхождение в сиде. В PrintFormService.cs:265 ошибочно указано doc_payment_orders — это мёртвый текст |
| Проводки | doc_postings | Проверено по ALTER-блокам |
| Кассовые ордера | doc_cash_orders | Проверено |
| План счетов | catalog_plan_schetov | Проверено |
| Пары счетов | catalog_advance_payments | Проверено |
| Остатки на начало | AccountOpeningBalances | BalanceDate — timestamptz |
| Налоговые записи | TaxJournalRecords | Проверено |

Ссылочные колонки (our_account_id, correspondent_account, organization_id) в части таблиц созданы как TEXT, а не uuid — поэтому в SQL везде используется ::text. Это не ошибка, а следствие текущей модели метаданных.

## Платёжный реестр: риск низкий

Один SELECT по doc_payment_order с фильтром по дате — переносится почти механически.

Строка ИТОГО добавляется в SQL через UNION ALL, как в текущем коде.

Расхождения возможны только в тексте: «Да»/«Нет» формирует LocalizationService, а названия справочников собираются как «Код - Наименование».

## Сальдо по организациям: риск высокий

Логика расчёта сложнее, чем выглядит: разрешение кодов счетов из «пар счетов» — эвристика с дополнением нулями и поиском единственного совпадения по префиксу. В SQL она воспроизводима, но при отклонении меняются суммы:

Остатки на начало берутся по последней записи AccountOpeningBalances с датой ≤ начала периода.

Проводки до начала периода включаются только начиная с даты этого остатка.

Расчёт опирается на флаг is_active у проводок.

Сервис дополнительно пишет OrganizationBalanceSnapshots — SELECT это не воспроизводит.

Вывод: переносить можно, но только со сверкой SQL против C# по нескольким периодам. Это отчёт про сальдо, и ошибка здесь означает неверные цифры у бухгалтера.

## Журнал закупок и продаж: риск средний

Основные ветки (налоговые записи и счёт-фактуры со строками) воспроизводятся точно.

Проблемное место — перебор всех документов, в названии которых есть «Счет-фактура»: это данные конфигурации, а не схема, и в статичном SQL они не перечислимы.

Ставка налога форматируется через текущую культуру: C# даст «12,5%», SQL — «12.5%».

Порядок строк зависит от сравнения строк с учётом культуры; сортировка PostgreSQL может дать другой порядок для кириллицы.

## Сбор информации за период: переносить не следует

Это единственный отчёт, который я рекомендую оставить в C#. Причины принципиальные, а не в объёме работы:

Раздел с документами перебирает строки MetadataObjects, то есть состав колонок зависит от конфигурации. Статичный SELECT не может перечислить таблицы: документы по основным средствам и ТМЦ в него не попадут, и отчёт станет неполным.

Проводки берутся через PostingService, который объединяет doc_postings с DBF-импортированными строками DynamicDocuments. В SQL-варианте суммы окажутся ниже.

Строка «КОНТРОЛЬ КАРТОЧЕК ОС» — это результат проверки справочника основных средств, вычисляемый в C#.

В текущем коде Дебет и Кредит — намеренно одна и та же сумма, поэтому «Разница» всегда 0. При переносе в SQL это поведение легко потерять.

Правильное решение для этого отчёта — не SQL-набор, а поддержка представления (view) в базе или оставить расчёт в C# и редактировать только оформление.

## Проверки перед началом работ

Два вопроса решаются только на живой базе. Запросы стоит выполнить до начала миграции:

SELECT "Name", "TableName" FROM "MetadataObjects"
 WHERE "ObjectType" = 'Document' ORDER BY "Order";

SELECT column_name, data_type FROM information_schema.columns
 WHERE table_schema = 'public'
   AND table_name IN ('doc_payment_order','doc_payment_orders','doc_cash_orders',
                      'catalog_advance_payments')
 ORDER BY table_name, ordinal_position;

Первый запрос покажет реальное имя таблицы платёжных поручений и полный список документов для отчёта о сборе информации. Второй — текстовые или uuid ссылочные колонки.

# 6. План по этапам

## Этап 0. Подготовка (0,5 дня)

Зафиксировать эталонные результаты: выгрузить каждый отчёт в Excel на тестовой инфобазе за контрольный период.

Настроить сверку: один и тот же период, одни и те же входные данные.

Проверить, что вкладка «⚙ Параметры» и наборы данных работают после последних правок.

## Этап 1. Первый отчёт: реестр платёжных поручений (1–1,5 дня)

Почему именно он: группа A, минимум логики, самостоятельный источник данных.

Описать SQL-набор на таблице платёжных поручений с параметрами @PeriodStart / @PeriodEnd.

Зарегистрировать ReportSource и Report с полями, повторяющими текущие колонки.

Добавить параметры периода со значениями «начала месяца» и «сегодня».

Сверить построчно с эталоном из этапа 0.

Только после сверки — удалить ветку PaymentOrderRegister из переключателя.

## Этап 2. Переходный период: отчёты живут в двух местах (—)

Ключевое решение: старую ветку в переключателе удаляем не сразу, а после успешной сверки каждого отчёта. Пока отчёт не перенесён, он продолжает работать как раньше. Так миграция не останавливает работу бухгалтерии.

## Этап 3. Расчётные ведомости (8–12 дней)

Порядок — от простого к сложному:

Сбор информации за период — самая простая сводка, хорошо проверяет подход.

Баланс предприятия и финансовые результаты — работа по статьям, без проводок.

Сальдо по организациям — первая ведомость с сальдо.

Оборотно-сальдовая ведомость — база для остальных, делается аккуратно.

Главная книга — опирается на SQL от ОСВ.

Акт сверки — последним: самая сложная логика и варианты макетов.

## Этап 4. Уборка (1 день)

Удалить перенесённые методы построения из AccountingReportsView.

Оставить во View только выбор отчёта, период и вывод — без расчётной логики.

Проверить, что отчёты по-прежнему доступны из рабочего окна и из конфигуратора.

# 7. Что станет редактируемым после миграции

| Что | Без компиляции? | Как |
| --- | --- | --- |
| Состав и порядок колонок | Да | Вкладка «Поля» в конструкторе |
| Заголовки, шапка, подвал, подписи | Да | Вкладка «Общие» |
| Оформление, шрифт, ориентация, итоги | Да | Вкладка «Оформление» |
| Период и другие отборы | Да | Вкладка «Параметры» |
| Формат печатной формы, макет FRX | Да | Вкладки «Нативный макет», «FRX поля» |
| Сам SQL-запрос (связи, группировки) | Нет — но правится в БД | Наборы данных отчетов |
| Новый отчёт с нуля по существующим данным | Да | Набор данных + Report |

# 8. Риски и как их снимать

| Риск | Как снимаем |
| --- | --- |
| Расхождение цифр после перевода сальдо в SQL | Построчная сверка с эталоном за 2–3 разных периода, включая переход через год |
| Разное поведение округления C# и numeric в PostgreSQL | Сверять суммы до копейки на реальных данных, задать явное округление в SQL |
| Запрос heavy: полная выборка проводок вместо фильтра | Индексы по дате и счетам, проверка плана запроса, ограничение периода |
| Отчёты используются каждый день — нельзя ломать | Этап 2: старая ветка живёт до успешной сверки новой |
| Двойной источник правды во время миграции | Вести список перенесённых отчётов и удалять старую ветку сразу после сверки |
| Права доступа: отчёт станет обычным Report | Проверить доступ пользователей к перенесённым отчётам |

# 9. Решения, которые нужно принять

Нужен ли перенос всех девяти отчётов или достаточно тех, что чаще всего правятся?

Допустимо ли в переходный период иметь отчёт в двух местах (старый код + метаданные)?

Кто выполняет сверку цифр — разработчик или бухгалтерия? От этого зависит график.

Оставляем ли «Сбор информации за период» как отчёт или это служебный экран?

# Резюме

Задача решаемая, инфраструктура для неё уже есть — наборы данных, источники, параметры и печать. Основная работа не в переносе данных, а в переписывании расчётов сальдо с LINQ на SQL и в построчной сверке результатов. Быстрый видимый результат даёт первый отчёт из группы A: реестр платёжных поручений переносится за день и сразу показывает, что схема работает. Расчётные ведомости идут после и требуют отдельных проверок на реальных данных.